## Sheet1
Sprint | Objetivo | Historias de Usuario | Entregables | Duración | Estado
1 | Configuración base y navegación inicial | 1. Yo, como usuario nuevo, quiero ver una pantalla de bienvenida animada. 2. Yo, como niño, quiero ingresar mi nombre y edad para personalizar mi experiencia. 3. Yo, como usuario, quiero elegir un avatar inclusivo. 4. Yo, como usuario, quiero iniciar sesión local sin conexión. 5. Yo, como usuario, quiero cambiar el idioma desde el inicio. | • SplashScreen, Registro Local y Avatar Selector. • Navegación base (Router). • Persistencia local. • Configuración Firebase local. • Estructura del proyecto. | 2 semanas | Pendiente
2 | Pantalla principal y menú de módulos | 1. Yo, como usuario registrado, quiero ver una pantalla principal con mi progreso. 2. Yo, como jugador, quiero acceder rápido a Juegos, Desafíos y Progreso. 3. Yo, como usuario, quiero visualizar un gráfico semanal. 4. Yo, como niño, quiero acceder al Glosario y Perfil desde la barra inferior. 5. Yo, como nuevo usuario, quiero tener un tutorial interactivo. | • Pantalla Home funcional. • Barra inferior de navegación. • Gráficos de progreso. • Mock de datos de juegos y desafíos. | 2 semanas | Pendiente
3 | Módulo: Juegos Educativos | 1. Yo, como usuario, quiero acceder a juegos por categorías (Análisis, Producción, Seguridad). 2. Yo, como niño, quiero realizar actividades interactivas. 3. Yo, como jugador, quiero recibir retroalimentación inmediata. 4. Yo, como usuario, quiero ganar XP e insignias. 5. Yo, como usuario, quiero desbloquear niveles según avance. | • UI/UX de Juegos Educativos. • Sistema XP e insignias. • Almacenamiento local de progreso. • Niveles bloqueados/desbloqueados. | 2 semanas | Pendiente
4 | Módulo: Desafíos Diarios | 1. Yo, como usuario, quiero recibir un desafío diario. 2. Yo, como jugador, quiero ver mi historial de desafíos. 3. Yo, como usuario, quiero recibir notificaciones de recordatorio. 4. Yo, como jugador, quiero repetir desafíos anteriores. 5. Yo, como usuario, quiero recibir mensajes motivacionales y recompensas. | • Pantalla Desafíos Diarios. • Sistema de notificaciones. • Historial de desafíos. • Registro local. | 2 semanas | Pendiente
5 | Módulos: Mi Progreso y Glosario | 1. Yo, como jugador, quiero ver gráficos de progreso. 2. Yo, como usuario, quiero consultar historial de juegos y desafíos. 3. Yo, como usuario, quiero explorar el glosario AMI. 4. Yo, como niño, quiero buscar términos y escuchar su pronunciación. 5. Yo, como jugador, quiero ver mis insignias y logros. | • Módulo Mi Progreso. • Módulo Glosario. • TTS integrado. • Exportación de progreso (PDF/CSV). | 2 semanas | Pendiente
6 | Perfil, ajustes, pruebas y despliegue | 1. Yo, como usuario, quiero editar mi perfil y avatar. 2. Yo, como usuario, quiero controlar sonidos y notificaciones. 3. Yo, como usuario, quiero acceder a política de privacidad y términos. 4. Yo, como administrador, quiero validar la app con usuarios reales. 5. Yo, como usuario, quiero una experiencia fluida y sin errores. | • Módulo Perfil y Configuración. • Idioma, modo oscuro y sonidos. • Validación con usuarios 8–12 años. • Corrección de bugs. • APK final. | 2 semanas | Pendiente